ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                         Розпорядженням

голови облдержадміністрації

від «23 » грудня 2014р.

№ 754/0/5-14

Програма

проведення внутрішнього аудиту в департаменті інформаційних технологій та господарського обслуговування обласної державної адміністрації

| 1 | Напрям внутрішнього аудиту | Аудит ефективності |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цілі внутрішнього аудиту | Оцінка діяльності установи щодо ефективності планування і виконання бюджетної програми антитерористичних заходів у Львівській області «Суспільна стабільність та антитерористичні заходи у Львівській області на 2013 рік» |
| 3 | Підстава для проведення внутрішнього аудиту | П.4 Плану проведення внутрішніх аудитів Львівської обласної державної адміністрації на ІІ півріччя 2014 року, затвердженого головою обласної державної адміністрації 14.08.2014 |
| 4 | Об’єкт внутрішнього аудиту | Бюджетна програма антитерористичних заходів у Львівській області «Суспільна стабільність та антитерористичні заходи у Львівській області на 2013 рік» |
| 5 | Період, що охоплюється внутрішнім аудитом | Квітень-грудень 2013 року |
| 6 | Термін проведення внутрішнього аудиту | З 29 грудня 2014 року до 04 березня 2015 року |
| 7 | Початкові обмеження щодо проведення внутрішнього аудиту | 1. Часові обмеження – з 29 грудня 2014 року до 04 березня 2015 року |
| 8 | Ризикові сфери діяльності, операції, ділянки бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю установи | 1. Ймовірність невиконання поставлених завдань. 2. Чи існують недоліки та прорахунки, допущені при формуванні досліджуваного напряму бюджетної програми, які не дозволяють в повній мірі проводити моніторинг, аналіз та оцінку ступеню досягнення пріоритетів за цим напрямом: - недоліки та прорахунки, допущені при формуванні програми, які не дозволяють в повній мірі проводити моніторинг та оцінку ступеню досягнення визначених пріоритетів за досліджуваним напрямом; - мета, визначена у паспорті бюджетної програми за досліджуваним напрямом, не в повному обсязі відповідає цілям та пріоритетним завданням державної політики у цій сфері |
| 9 | Обсяг аудиторських прийомів та процедур за кожним фактором ризику | 1. Збір даних про досліджувану програму на підставі яких проводиться: - оцінка рівня досягнення результативних показників цільової програми шляхом співвіднесення фактично одержаних і запланованих результативних показників; - оцінка ефективності програми шляхом порівняння забезпеченого рівня виконання результативних показників програми та рівня їх фінансування. 2. Узагальнення результатів, підготовка висновків і пропозицій, реалізація яких підвищила б рівень виконання програми. 3. Аналіз недоліків та прорахунків при виконанні програми, бачення шляхів їх усунення |
| 10 | Склад аудиторської групи | Сурова І.М. – завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації |

___________________________________________

Завізували:

Керівник апарату                                                                              М. Трещов

Завідувач сектору внутрішнього аудиту

апарату облдержадміністрації                                                          І. Сурова