Додаток 2

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

від « 16»  січня 2015 року

№  7/0/5-15

План обласних заходів

з організації та проведення чемпіонату Європи 2015 року

з ракетомодельного спорту

| № з/п | Зміст заходу | Термін | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Скласти кошторис організації та проведення чемпіонату | до 25 січня 2015 року | І. Волканов Д. Кондратьєв |
|  | Провести прес-конференцію з представниками федерацій, спортсменами, журналістами | до 30 січня 2015 року | Ю. Майборода Т. Маркевич О. Гаренко |
|  | Забезпечити проведення соціальної промо-кампанії, використовуючи зовнішню та друковану рекламу (розміщення афіш на сіті-лайтах і білбордах) | 25 січня - 30 серпня 2015 року | Д. Посипанко |
|  | Підготувати та провести засідання оргкомітету | до 22 травня 2015 року | Ю. Майборода І. Волканов |
|  | Підготувати друковану продукцію: афіші, програми, представницькі значки членів оргкомітету, преси та суддів | до 24 липня 2015 року | І. Волканов О. Гаренко Д. Кондратьєв |
|  | Забезпечити висвітлення подій, пов’язаних з організацією і підготовкою змагань, у засобах масової інформації | з 22 травня до 3 вересня 2015 року | Д. Посипанко М. Шевчук Ю. Майборода О. Гаренко |
|  | Підготувати місце для проведення змагань: - провести вирубку кущів, - монтування кладок для переходу канав | до 24 липня 2015 року | О. Балицький Н. Щур |
|  | Забезпечити під’їзд до місця проведення чемпіонату | до 24 липня 2015 року | В. Багрій Ю. Лазаренко |
|  | Підготувати сценарій офіційного відкриття та закриття чемпіонату | до 14 серпня 2015 року | Ю. Майборода О. Гаренко Д. Кондратьєв |
|  | Розробити план зустрічі та супроводження спортсменів та делегацій до місця проведення чемпіонату та в зворотному напрямку | до 14 серпня 2015 року | О. Хутняк І. Волканов Д. Кондратьєв |
|  | Забезпечити швидкий перетин кордону для учасників та спортивних делегацій чемпіонату | 19-30 серпня 2015 року | В. Гресько М. Горобинський |
|  | Забезпечити показову танцювальну програму у виконанні дитячо-юнацьких національних та хореографічних колективів | 21 серпня 2015 року | Н. Гамкало |
|  | Організувати медичне забезпечення змагань: - виділення карети швидкої допомоги, - забезпечити присутність головного лікаря | 21-28 серпня 2015 року | Б. Чечотка |
|  | Організувати систему безпеки спортсменів, членів делегацій та глядачів під час проведення змагань | 21-28 серпня 2015 року | Д. Загарія |
|  | Забезпечити: - регулювання руху автотранспорту на дорозі загального користування поблизу місця проведення змагань, - гарантувати безпеку спортсменів, членів делегацій та глядачів, - супровід автобусів зі спортсменами від готелю до місця проведення змагань | 21-28 серпня 2015 року | О. Хутняк |
|  | Організувати протипожежне забезпечення чемпіонату та виділення автомобіля протипожежної охорони | 21-28 серпня 2015 року | С. Дмитровський |
|  | Забезпечити автобуси для перевезення спортсменів під час проведення чемпіонату | 21-28 серпня 2015 року | М. Баран |

Заступник голови				                                               Ю.Т.  Підлісний