ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

______________  № _____________

ЗАХОДИ

щодо забезпечення своєчасної підготовки підприємств

житлово-комунального господарства

та паливно-енергетичного комплексу Львівської області

до опалювального сезону 2021/22 року

1. З метою якісної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів  соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо – зимовий період 2021/22 року взяти під особистий контроль виконання планових показників з комплексної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо – зимовий період у визначені терміни.

Районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад, теплопостачальні підприємства

Термін: до 01 жовтня 2021 року

2. Створити регіональні штаби із забезпечення сталого проходження опалювального сезону, організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2021/22 року.

Районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад

Термін: до 31 травня 2021 року

3. Розробити та затвердити відповідним розпорядчим документом заходи з підготовки підпорядкованих служб житлово-комунального господарства до роботи в опалювальний період 2021/22 року.

Районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад

Термін: до 31 травня 2021 року

4. Розробити та затвердити плани взаємодії з територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах житлово-комунального господарства під час опалювального періоду.

Районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад, підприємства житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Термін: до 01 жовтня 2021 року

5. Забезпечити достатню кількість і готовність автономних та аварійних джерел енергозабезпечення об’єктів житлово-комунального господарства.

Районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад

Термін: до 25 вересня 2021 року

6. Організувати підготовку спеціалізованої техніки для прибирання снігу та посипання вулично-дорожньої мережі протиожеледними сумішами, забезпечити необхідний запас посипного матеріалу.

Районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад

Термін: до 25 вересня 2021 року

7. Скласти графіки погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства та вжити заходів щодо недопущення заборгованості в подальшому.

Районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад

Термін: до 31 травня 2021 року

8. Здійснити аналіз заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги (з визначенням структури цієї заборгованості за  термінами виникнення) та вжити заходів щодо покращення стану розрахунків населення за ці послуги.

Районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад

Термін: до 31 травня 2021 року

9. Забезпечити підготовку об’єктів, що належать до сфери управління, до роботи в осінньо – зимовий період 2021/22 року, у тому числі приведення до належного технічного стану житлового фонду та виконання планових робіт щодо перевірки димових і вентиляційних каналів, щільності інженерних вводів у багатоповерхові будинки.

Районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад, теплопостачальні підприємства, АТ «Львівгаз»

Термін: до 25 вересня 2021 року

10. Взяти під особистий контроль здійснення підпорядкованими підприємствами житлово-комунального господарства робіт із промивки трубопроводів, гідравлічних випробовувань теплових мереж та внутрішньо будинкових систем опалення.

Районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад, теплопостачальні підприємства, балансоутримувачі житлового фонду

Термін: до 15 вересня 2021 року

11. Забезпечити дотримання вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду та своєчасно залучити фахівців Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Львівській області до оцінювання технічного стану енергетичного устаткування суб’єктів відносин у сфері теплопостачання щодо виявлення недоліків з підготовки енергетичних господарств до роботи в опалювальний період 2021/22 року з метою оперативного вирішення проблемних питань.

Районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад територіальних громад, теплопостачальні підприємства, Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Львівській області

Термін: до 15 вересня 2021 року

Т. в. о. директора департаменту розвитку та

експлуатації житлово-комунального

господарства облдержадміністрації 					О. ОЛЕЩУК