ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**заходів з підготовки та проведення Молодіжного фестивалю «Зашків»**

**у 2021 році**

1. Забезпечити розроблення програми та проведення Молодіжного фестивалю «Зашків» у 2021 році, запрошення учасників, наявність технічного обладнання, проведення рекламної кампанії.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Управління молоді та спорту облдержадміністрації;  Львівська міська територіальна громада;  Львівський обласний молодіжний центр;  молодіжні громадські організації (за згодою)  Термін: до 18 червня 2021 року |
| 2. Забезпечити охорону громадського порядку на території проведення фестивалю, роботу вибухотехнічної служби, а також всебічну допомогу представникам Центральної рятувально-водолазної служби Львівської області. | |
|  | Головне управління Національної поліції у Львівській області  Термін: 18-20 червня 2021 року |
| 3. Забезпечити супровід учасників велопробігу та ситуативне перекриття руху 19.06.2021 з 10:00 год. згідно з маршрутом: пам’ятник С. Бандері – вул. С. Бандери – вул. Митр. Ангеловича – пл. Св. Юра – вул. Устияновича – вул. Бібліотечна – пл. М. Шашкевича – вул. С. Бандери – вул. Коперника – пр. Свободи – пл. Різні – пр. Чорновола – вул. Липинського – вул. Б. Хмельницького – с. Великі Грибовичі – с. Великий Дорошів – с. Зашків, садиба Коновальця та у зв’язку з можливими ремонтними роботами ситуативне перекриття руху за альтернативним маршрутом: пам’ятник С. Бандері – вул. С. Бандери – вул. Митр. Ангеловича – пл. Св. Юра – вул. Устияновича – вул. Бібліотечна – пл. М. Шашкевича – вул. С. Бандери – вул. Коперника – пр. Свободи – пл. Різні – пр. Чорновола – вул. Мазепи – вул. Грінченка – вул. Б. Хмельницького – с. Великі Грибовичі – с. Великий Дорошів – с. Зашків, садиба Коновальця. | |
|  | Управління патрульної поліції у Львівській області  Термін: 19 червня 2021 року |
| 4. Забезпечити роботу реанімобіля та машини швидкої медичної допомоги у с. Зашків під час проведення фестивалю та велопробігу.  Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації; | |

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Термін: 18-20 червня 2021 року

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Забезпечити наявність пожежного автомобіля у місці проведення фестивалю для забезпечення протипожежної безпеки, генератора (60 кВт) для роботи сцени та 2-ох військових наметів для проведення тематичних заходів. | |
|  | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області  Термін: 18-20 червня 2021 року |
| 6. Забезпечити курсування автобусних маршрутів загального користування сполученням Львів – Зашків – Завадів у дні проведення фестивалю з інтервалом руху 30 хвилин.   |  | | --- | | Управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради  Термін: 18-20 червня 2021 року |   7. Забезпечити належний стан доріг у напрямку с. Дорошів – с. Зашків – с. Завадів (облаштування під’їзду до фестивального поля). | | |
|  | | Департамент дорожнього господарства облдержадміністрації  Термін: 18 червня 2021 року |
| 8. Забезпечити унеможливлення провокацій під час проведення фестивалю. | | |

Управління Служби безпеки України у Львівській області

Термін: 18-20 червня 2021 року

|  |  |
| --- | --- |
| 9. Забезпечити контроль та нагляд на території проведення фестивалю. | |
|  | Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області  Термін: 18-20 червня 2021 року |
| 10. Забезпечити учасників фестивалю дровами для приготування їжі, кілками для обгородження території та колодами для нічної ватри. | |

Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства

Термін: 18 червня 2021 року

|  |  |
| --- | --- |
| 11. Забезпечити участь молоді у фестивалі, зокрема відвідування Історико-меморіального музею полковника Євгена Коновальця у с. Зашків. | |
|  | Районні державні адміністрації;  територіальні громади;  департамент освіти і науки облдержадміністрації  Термін: 18-20 червня 2021 року |
| 12. Забезпечити належну роботу Історико-меморіального музею полковника Євгена Коновальця у дні проведення фестивалю. | |
|  | Департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації;  Історико-меморіальний музей полковника Євгена Коновальця  Термін: 18-20 червня 2021 року |
| 13. Забезпечити благоустрій території фестивального поля. | |
|  | Львівська районна державна адміністрація;  Львівська міська територіальна громада;  Шевченківська районна державна адміністрація м. Львова  Термін: до 18 червня 2021 року |
| 14. Забезпечити показовий виступ вихованців Кінологічного навчального центру та показ техніки. | |
|  | Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України;  Кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України  Термін: 19 червня 2021 року |
| 15. Забезпечити широке інформаційне висвітлення заходів фестивалю. | |
|  | Департамент комунікацій та внутрішньої політики облдержадміністрації  Термін: 18-20 червня 2021 року |

**Начальник управління молоді**

**та спорту облдержадміністрації Р. ХІМ’ЯК**