ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

______________№ ____________

ПЛАН

заходів з реалізації у 2021 році пілотного проєкту «Створення системи надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя» у Львівській області

1.  Забезпечення організації міжвідомчої координації та моніторингу проведення заходів з питань створення, функціонування та розвитку послуги раннього втручання у Львівській області.

|  | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, регіональна консультативна рада Термін: впродовж 2021 року |
| --- | --- |

2. Вивчення міжнародного досвіду із впровадження практики надання послуг раннього втручання і залучення недержавних організацій як надавачів такої послуги.

|  | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, регіональна консультативна рада Термін: впродовж 2021 року |
| --- | --- |

3. Забезпечити організацію і проведення:

1) тренінгів міждисциплінарних команд раннього втручання, їх навчання та підвищення кваліфікації за відповідними спеціальностями та професіями;

|  | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, регіональна консультативна рада, неурядові громадські організації (за згодою) Термін: впродовж 2021 року |
| --- | --- |

2) засідань, круглих столів, нарад, конференцій з питань розвитку системи надання послуг раннього втручання;

|  | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, регіональна консультативна рада, неурядові громадські організації (за згодою) Термін: впродовж 2021 року |
| --- | --- |

3) інформаційних кампаній з підвищення рівня усвідомлення та обізнаності стосовно необхідності раннього виявлення у новонароджених і дітей раннього віку відставання та порушення розвитку, а також знань щодо раннього втручання.

|  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, регіональна консультативна рада, неурядові громадські організації (за згодою) Термін: впродовж 2021 року |
| --- | --- |

Т.в.о. директора департаменту

соціального захисту населення

облдержадміністрації						                Р. АНДРЕС