ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН**

**вакцинопрофілактики респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої**

**коронавірусом SARS-CoV-2, на період до 31 грудня 2022 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальні виконавці** | **Індикатор виконання** | **Стан виконання** |
| 1. | Забезпечити виконання цільових щоденних показників на рівні 11900 щеплень на добу в цілому по  Львівській області | До 31 грудня 2022 року | Райдержадміністрації,  територіальні громади | Щоденно охоплено профілактичними щепленнями проти COVID-19  не менше 11900 |  |
| 2. | Проводити засідання Регіональної міжвідомчої координаційної комісії з метою оцінки виконання регіонального плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої  коронавірусом SARS-CoV-2, на період до 31 грудня 2022 року та напрацювання додаткових заходів | Щомісячно | Члени Регіональної міжвідомчої координаційної комісії | Напрацювання додаткових заходів з покращення показників вакцинації проти COVID-19 |  |
| 3. | Провести верифікацію даних та сформувати реєстри щодо кількості дітей, віком від 12 до 18 років, які не щеплені проти коронавірусу взагалі; які отримали 1 дозу; які отримали 2 дози і потребують введення бустерної дози, у розрізі кожного закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності | До 01 березня 2022 року | Райдержадміністрації,  територіальні громади,  департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики  хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | Сформовані реєстри щодо кількості дітей, які не щеплені проти коронавірусу |  |
| 4. | Провести верифікацію даних та сформувати реєстри щодо кількості осіб, віком від 60 років, які не щеплені проти коронавірусу взагалі; які отримали 1 дозу; які отримали 2 дози і потребують введення бустерної дози, у розрізі кожного закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності, кожного підприємства, установи та організації | До 01 березня 2022 року | Райдержадміністрації,  територіальні громади,  департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики  хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | Сформовані реєстри щодо кількості осіб, віком від 60 років, які нещеплені проти коронавірусу |  |
| 5. | Забезпечити охоплення вакцинацією неповнолітніх осіб віком від 12 до 18 років, не менше ніж 70 відсотків дорослого населення, насамперед осіб, які перебувають у групі ризику, та не менше ніж 80 відсотків осіб, старших за 60 років | До 31 грудня 2022 року | Райдержадміністрації,  територіальні громади,  департамент охорони здоров’я облдержадміністрації | Створення колективного імунітету проти захворювання населення COVID-19 |  |
| 6. | Переглянути кількість пунктів щеплень та їх роботу не менше 6 годин щоденно, а також виїзних мобільних бригад у кожній територіальній громаді | До 22 лютого 2022 року | Райдержадміністрації,  територіальні громади | Пункти щеплень  у кожному населеному пункті |  |
| 7. | У кожному населеному пункті області з населенням понад 10000 осіб організувати та забезпечити роботу у зручний для населення час, у тому числі неробочі дні, центрів вакцинації населення | До 22 лютого 2022 та постійно | Райдержадміністрації,  територіальні громади | Наближення місць вакцинації до населення |  |
| 8. | Визначити потребу у вакцині проти COVID-19. Забезпечити всі заклади охорони здоров’я необхідною кількістю вакцин | Щомісячно | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації,  територіальні громади | Всі заклади охорони здоров’я забезпечені вакциною на 100% |  |
| 9. | Проводити моніторинг несприятливих подій після імунізації проти COVID-19 та їх розслідування відповідно до вимог чинного законодавства України | Щомісячно | ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»,  департамент охорони здоров’я облдержадміністрації | Постійний моніторинг несприятливих подій після імунізації проти поліомієліту |  |
| 10. | Проводити щоденний контроль виконання тижневих планів вакцинації населення у розрізі роботи пунктів щеплень, центрів вакцинації, виїзних мобільних бригад | Щоденно | Райдержадміністрації,  територіальні громади | Оперативний контроль та коригування виконання планів роботи |  |
| 11. | У кожній територіальній громаді організувати не менше однієї бригади з питань проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи в організованих колективах з питань необхідності  вакцинації проти COVID-19 | Постійно | Райдержадміністрації,  територіальні громади | Широка інформаційно-роз’яснювальної роботи в організованих колективах з питань необхідності  вакцинації проти COVID-19 |  |
| 12. | Відкрити тематичні рубрики на офіційних сайтах/сторінках в соціальних мережах районних державних адміністрацій, територіальних громад, закладів охорони здоров’я, ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» з добіркою відповідних директивних та інформаційних матеріалів з питань вакцинації проти COVID-19 | До 22 лютого  2022 року | Райдержадміністрації, територіальні громади, ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | Постійне оновлення інформації  в тематичних рубриках на офіційних сайтах/сторінках в соціальних мережах |  |

**Т.в.о. директора департаменту**

**охорони здоров’я**

**облдержадміністрації Наталія ЛІТВІНСЬКА**