ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

_____________№_____________

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо реалізації Стратегії комунікації з пріоритетних напрямів громадського здоров’я

у Львівській області у 2022-2024 роках

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснювати моніторинг інформації щодо: - захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; - вакцинації проти коронавірусної хвороби; - будівництва лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини у сільській місцевості; - покращення якості медичної допомоги у сфері репродуктивного здоров’я для сільського населення; - покращення здоров’я дитячого населення; - захворюваності на сезонні хвороби | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики | Не потребує | Щоквартально, впродовж 2022-2024 рр. |
| 2. | Забезпечити проведення заходів: - щодо профілактики обмороження; - до Тижня обізнаності про папіломавірус людини та рак шийки матки; - до Тижня діагностики та профілактики глаукоми; - щодо вакцинації проти дифтерії та кору; - щодо профілактики ботулізму; - до Тижня профілактики туберкульозу і хронічних захворювань органів дихання; - до Тижня громадського здоров’я; - до Європейського тижня імунізації; - до Днів вимірювання артеріального тиску населення; - до Тижня обстеження новоутворень шкіри; - щодо профілактики кліщового енцефаліту; - щодо вакцинації проти гепатитів; - щодо профілактики харчових отруєнь; - до Тижня з підтримки грудного вигодовування; - до Місяця обізнаності про рак грудної залози; - щодо профілактики отруєнь грибами; - до Тижня психічного здоров’я; - до Тижня обізнаності про поліомієліт» - щодо вакцинації проти грипу і поліомієліту; - до Днів профілактики онкозахворювань статевої сфери у чоловіків; - до Тижня профілактики і раннього виявлення цукрового діабету; - до Європейського тижня тестування на ВІЛ і гепатит; - до Днів активного виявлення ВІЛ-інфекції/СНІДу» | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, управління охорони здоров’я Львівської міської ради, відділ охорони здоров’я Дрогобицької міської ради, керівники обласних, центральних міських та районних лікарень, ЦПМСД, відповідальні за охорону здоров’я в територіальних громадах області | За рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходу | Щорічно, впродовж 2022-2024 рр. |
| 3. | Забезпечити проведення Тижня обізнаності про папілома - вірус людини та рак шийки матки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, управління охорони здоров’я Львівської міської ради, відділ охорони здоров’я Дрогобицької міської ради, керівники обласних, центральних міських та районних лікарень, ЦПМСД, відповідальні за охорону здоров’я в територіальних громадах області | За рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходу | Щорічно 04.03 – 11.03 |
| 4. | Забезпечити проведення Тижня діагностики та профілактики глаукоми | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, управління охорони здоров’я Львівської міської ради, відділ охорони здоров’я Дрогобицької міської ради, керівники обласних, центральних міських та районних лікарень, ЦПМСД, відповідальні за охорону здоров’я в територіальних громадах області | За рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходу | Щорічно 07.03 – 11.03 |
| 5. | Забезпечити проведення Тижня профілактики туберкульозу і хронічних захворювань органів дихання | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, управління охорони здоров’я Львівської міської ради, відділ охорони здоров’я Дрогобицької міської ради, керівники обласних, центральних міських та районних лікарень, ЦПМСД, відповідальні за охорону здоров’я в територіальних громадах області | За рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходу | Щорічно 21.03-25.03 |
| 6. | Забезпечення проведення Тижня громадського здоров’я | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, управління охорони здоров’я Львівської міської ради, відділ охорони здоров’я Дрогобицької міської ради, керівники обласних, центральних міських та районних лікарень, ЦПМСД, відповідальні за охорону здоров’я в територіальних громадах області | За рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходу | Щорічно 04.04-08.04 |
| 7. | Забезпечити проведення Європейського тижня імунізації | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, управління охорони здоров’я Львівської міської ради, відділ охорони здоров’я Дрогобицької міської ради, керівники обласних, центральних міських та районних лікарень, ЦПМСД, відповідальні за охорону здоров’я в територіальних громадах області | За рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходу | Щорічно 25.04-29.04 |
| 8. | Забезпечити проведення Днів вимірювання артеріального тиску населення | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, управління охорони здоров’я Львівської міської ради, відділ охорони здоров’я Дрогобицької міської ради, керівники обласних, центральних міських та районних лікарень, ЦПМСД, відповідальні за охорону здоров’я в територіальних громадах області | За рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходу | Щорічно 09.05-13.05 |
| 9. | Забезпечення проведення Тижня обстеження новоутворень шкіри | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, управління охорони здоров’я Львівської міської ради, відділ охорони здоров’я Дрогобицької міської ради, керівники обласних, центральних міських та районних лікарень, ЦПМСД, відповідальні за охорону здоров’я в територіальних громадах області | За рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходу | Щорічно 16.05-20.05 |
| 10. | Забезпечити проведення Тижня з підтримки грудного вигодовування | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, управління охорони здоров’я Львівської міської ради, відділ охорони здоров’я Дрогобицької міської ради, керівники обласних, центральних міських та районних лікарень, ЦПМСД, відповідальні за охорону здоров’я в територіальних громадах області | За рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходу | Щорічно 01.08-07.08 |
| 11. | Забезпечити проведення Місяця обізнаності про рак грудної залози | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, управління охорони здоров’я Львівської міської ради, відділ охорони здоров’я Дрогобицької міської ради, керівники обласних, центральних міських та районних лікарень, ЦПМСД, відповідальні за охорону здоров’я в територіальних громадах області | За рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходу | Щорічно 01.10-31.10 |
| 12. | Забезпечити проведення Тижня психічного здоров’я | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, управління охорони здоров’я Львівської міської ради, відділ охорони здоров’я Дрогобицької міської ради, керівники обласних, центральних міських та районних лікарень, ЦПМСД, відповідальні за охорону здоров’я в територіальних громадах області | За рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходу | Щорічно 10.10-14.10 |
| 13. | Забезпечити проведення Тижня обізнаності про поліомієліт | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, управління охорони здоров’я Львівської міської ради, відділ охорони здоров’я Дрогобицької міської ради, керівники обласних, центральних міських та районних лікарень, ЦПМСД, відповідальні за охорону здоров’я в територіальних громадах області | За рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходу | Щорічно 24.10-28.10 |
| 14. | Забезпечити проведення Днів профілактики онкозахворювань статевої сфери у чоловіків | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, управління охорони здоров’я Львівської міської ради, відділ охорони здоров’я Дрогобицької міської ради, керівники обласних, центральних міських та районних лікарень, ЦПМСД, відповідальні за охорону здоров’я в територіальних громадах області | За рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходу | Щорічно 01.11-30.11 |
| 15. | Забезпечити проведення Тижня профілактики і раннього виявлення цукрового діабету | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, управління охорони здоров’я Львівської міської ради, відділ охорони здоров’я Дрогобицької міської ради, керівники обласних, центральних міських та районних лікарень, ЦПМСД, відповідальні за охорону здоров’я в територіальних громадах області | За рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходу | Щорічно 14.11-18.11 |
| 16. | Забезпечити проведення Європейського тижня тестувань на ВІЛ і гепатити | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, управління охорони здоров’я Львівської міської ради, відділ охорони здоров’я Дрогобицької міської ради, керівники обласних, центральних міських та районних лікарень, ЦПМСД, відповідальні за охорону здоров’я в територіальних громадах області | За рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходу | Щорічно 21.11-25.11 |
| 17. | Забезпечити проведення Днів активного виявлення ВІЛ-інфекції/СНІДу | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, управління охорони здоров’я Львівської міської ради, відділ охорони здоров’я Дрогобицької міської ради, керівники обласних, центральних міських та районних лікарень, ЦПМСД, відповідальні за охорону здоров’я в територіальних громадах області | За рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходу | Щорічно 01.12-08.12 |

Директор департаменту

охорони здоров’я

облдержадміністрації														Орест ЧЕМЕРИС