ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**проведення додаткових заходів з імунізації у Львівській області**

**у зв’язку зі спалахом циркулюючого вакциноспорідненого поліовірусу тип 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальні виконавці** | **Індикатор виконання** | **Стан виконання** |
| 1. | Провести додаткові заходи з імунізації проти поліомієліту серед дитячого населення віком від 6 місяців до 6 років, діти 2016-2021 років народження (далі – додаткові заходи) | До 25 травня  2022 року | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики  хвороб Міністерства охорони здоров’я України», райдержадміністрації, територіальні громади | 95% вакцинованого дитячого населеннявіком від 6 місяців до 6 років |  |
| 2. | Визначити осіб, відповідальних за координацію проведення додаткових заходів у кожній територіальній громаді, структурних підрозділах ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» та закладах охорони здоров’я, незалежно від форми власності | До 15 лютого  2022 року | Територіальні громади,  ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | Визначено відповідальних осіб за проведення додаткових заходів |  |
| 3. | Провести верифікацію даних та сформувати реєстри щодо кількості дітей, які не щеплені проти поліомієліту, у розрізі кожного закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності, закладу дошкільної освіти згідно з діючим Календарем профілактичних щеплень | Лютий 2022 року | ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики  хвороб Міністерства охорони здоров’я України», територіальні громади | Сформовані реєстри щодо кількості дітей, які нещеплені проти поліомієліту відповідної вікової категорії |  |
| 4. | Визначити потребу у вакцині для профілактики поліомієліту та у витратних матеріалах, необхідних для проведення додаткових заходів. Забезпечити всі заклади охорони здоров’я необхідною кількістю вакцин | Лютий 2022 року | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики  хвороб Міністерства охорони здоров’я України», райдержадміністрації, територіальні громади | Всі заклади охорони здоров’я забезпечені вакциною на 100% |  |
| 5. | Провести інвентаризацію холодильного обладнання для зберігання та транспортування медичних імунобіологічних препаратів у закладах охорони здоров’я | До 18 лютого  2022 року | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,  ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», територіальні громади | Визначено потребу у додатковому  холодильному  обладнанні |  |
| 6. | Встановити належний контроль за дотриманням умов «холодового ланцюга» під час транспортування, зберігання та використання вакцин | Постійно | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, територіальні громади | Заклади охорони здоров’я забезпечені  засобами для контролю температури в холодильному обладнанні |  |
| 7. | Забезпечити роботу пунктів щеплень закладів охорони здоров’я згідно з вимогами чинного законодавства України | Постійно | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, територіальні громади | Безперебійна робота пунктів щеплень закладів охорони здоров’я |  |
| 8. | Проводити моніторинг несприятливих подій після імунізації проти поліомієліту та їх розслідування відповідно до вимог чинного законодавства України | До 25 травня  2022 року | ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», департамент охорони здоров’я облдержадміністрації | Постійний моніторинг несприятливих подій після імунізації проти поліомієліту |  |
| 9. | Забезпечити роботу групи оперативного реагування на випадки виникнення несприятливих подій після імунізації проти поліомієліту | До 25 травня  2022 року | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації | Розслідування всіх випадків серйозних та/або групових випадків несприятливих подій після імунізації проти поліомієліту |  |
| 10. | Провести семінари для керівників медичних та освітніх закладів з питань координації дій під час проведення додаткових заходів | До 15 березня 2022 року | ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | Не менше 80% закладів освіти та охорони здоров’я охоплено навчанням |  |
| 11. | Відкрити тематичні рубрики на офіційних сайтах/сторінках в соціальних мережах районних державних адміністрацій, територіальних громад, закладів охорони здоров’я, ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» з добіркою відповідних директивних та інформаційних матеріалів з питань профілактики поліомієліту | До 15 лютого  2022 року | Райдержадміністрації, територіальні громади,  ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | Постійне оновлення інформації  в тематичних рубриках на офіційних сайтах/сторінках в соціальних мережах |  |
| 12. | Залучити студентів закладів вищої освіти та учасників проєкту «Почуй лікаря» до проведення флешмобу на тему: «Зупинимо поліо разом!» та до роботи з громадами з питань | Лютий-травень 2022 року | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації,  ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», райдержадміністрації, територіальні громади | Не менше 50 учасників флешмобу |  |
| 13. | Провести онлайн-форум для представників бізнес-структур та стейкхолдерів з питань вакцинації проти поліомієліту | Лютий-березень 2022 року | Департамент комунікацій та внутрішньої політики облдержадміністрації,  департамент економічної  політики облдержадміністрації, ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | Представників бізнес-структур та стейкхолдерів залучено до фінансової підтримки інформаційної кампанії |  |
| 14. | Розмістити інформацію про актуальність вакцинації проти поліомієліту на рекламних щитах у центральних частинах районних центрів, у містах та інших населених пунктах | До 01 березня 2022 року | Департамент комунікацій та внутрішньої політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, територіальні громади | У всіх районних центрах та містах обласного значення розміщені рекламні щити |  |
| 15. | Забезпечити організацію проведення роз’яснювальної роботи серед батьків щодо необхідності проведення профілактичних щеплень шляхом виступів на батьківських зборах | Лютий-травень 2022 року | ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | Охоплено не менше 50% дошкільних навчальних закладів |  |
| 16. | Залучення лідерів громадської думки, активної громадськості до інформаційної компанії «Зупинимо поліо разом!» | Лютий-травень 2022 року | ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики  хвороб Міністерства охорони здоров’я України», департамент комунікацій та внутрішньої політики облдержадміністрації,  райдержадміністрації, територіальні громади | 12 постів у соціальних мережах за період кампанії |  |
| 17. | Поширення лікарями загальної практики сімейної медицини, педіатрами, середнім медичним персоналом інформації щодо проведення додаткових заходів з імунізації серед декларантів з використанням різних каналів комунікації | Лютий-травень 2022 року | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації | Залучено не менше 95% медичних працівників первинної ланки |  |

**Директор департаменту**

**охорони здоров’я**

**облдержадміністрації Орест ЧЕМЕРИС**